## Meta
Sahə | Dəyər
projectTitle | QƏRVƏND KƏNDİ — TİKİNTİ GEDİŞATI HESABATI
village | Qərvənd kəndi
district | Ağdam rayonu
contractor | İMA Energy MMC
reportDate | 16.06.2026
cutoffDate | 11.06.2026
startDate | 06.10.2025
plannedFinish | 05.11.2026
revisedFinish | 30.11.2026
baselineDays | 395
extraDays | 25
daysRemaining | 172
officialOverall | 31.52
officialPlan | 54.86
primaveraCode | QRVND_Upd
note
sourcePdf | source.pdf

## KPI
id | value | unit | label | sub | accent | deltaSign | pending
umumi | 31.52 | % | ÜMUMİ İCRA (RƏSMİ) | Plan: 54.86% ¦ -23.34% | teal | neg | FALSE
evler | 40.90 | % | FƏRDİ EVLƏR (851) | Plan: 55.64% ¦ -14.74% | teal | neg | FALSE
isciler |  |  | İŞÇİ SAYI (GÜNDƏLİK) | Gündəlik hesabat daxil edilməyib | violet | none | TRUE
texnika |  |  | TEXNİKA VAHİDİ | Gündəlik hesabat daxil edilməyib | orange | none | TRUE
qalan | ~172 | gün | BİTMƏYƏ QALAN | Hədəf: 30.11.2026 | red | none | FALSE

## Overall
name | plan | fakt
Fərdi evlər (851) | 55.64 | 40.9
Paket 1 (150) | 70.76 | 52.92
Paket 2 (200) | 62.04 | 42.49
Paket 3 (205) | 44.69 | 33.07
Paket 4 (296) | 45.56 | 35.18
Sahədaxili kommunikasiya | 53.24 | 12.31

## Packages
name | ev | plan | fakt
Paket 1 (150) | 150 | 70.76 | 52.92
Paket 2 (200) | 200 | 62.04 | 42.49
Paket 3 (205) | 205 | 44.69 | 33.07
Paket 4 (296) | 296 | 45.56 | 35.18

## PackagesTrend
date | fakt | plan
21.05.2026 | 26.05 | 45.66
11.06.2026 | 31.52 | 54.86

## WorkItems
lot_id | lot_name | lot_ev | item | plan | fakt
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Paket 1 (150 ev) | 70.76 | 52.92
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Paket 2 (200 ev) | 62.04 | 42.49
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Paket 3 (205 ev) | 44.69 | 33.07
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Paket 4 (296 ev) | 45.56 | 35.18
p1 | Paket 1 (150 ev) | 150 | 2 otaqlı evlər | 77.93 | 56.16
p1 | Paket 1 (150 ev) | 150 | 3 otaqlı evlər | 76.73 | 57.16
p1 | Paket 1 (150 ev) | 150 | 4 otaqlı evlər | 59.19 | 45.12
p1 | Paket 1 (150 ev) | 150 | 5 otaqlı evlər | 61.99 | 48.51
p2 | Paket 2 (200 ev) | 200 | 2 otaqlı evlər | 71.42 | 45.97
p2 | Paket 2 (200 ev) | 200 | 3 otaqlı evlər | 67 | 46.51
p2 | Paket 2 (200 ev) | 200 | 4 otaqlı evlər | 56.93 | 29.85
p2 | Paket 2 (200 ev) | 200 | 5 otaqlı evlər | 40.97 | 36.67
p3 | Paket 3 (205 ev) | 205 | 2 otaqlı evlər | 50.76 | 38.47
p3 | Paket 3 (205 ev) | 205 | 3 otaqlı evlər | 37.75 | 30.44
p3 | Paket 3 (205 ev) | 205 | 4 otaqlı evlər | 46.49 | 31.26
p3 | Paket 3 (205 ev) | 205 | 5 otaqlı evlər | 42.3 | 31.08
p4 | Paket 4 (296 ev) | 296 | 2 otaqlı evlər | 54.98 | 25.89
p4 | Paket 4 (296 ev) | 296 | 3 otaqlı evlər | 41.2 | 46.98
p4 | Paket 4 (296 ev) | 296 | 4 otaqlı evlər | 48.88 | 34.24
p4 | Paket 4 (296 ev) | 296 | 5 otaqlı evlər | 33.77 | 31.17

## Other
name | plan | fakt | status

## Infrastructure
name | plan | fakt
Mərhələ 1 | 44.64 | 12.59
Mərhələ 2 | 41.2 | 13.34
Mərhələ 3 | 52.54 | 12.44
Mərhələ 4 | 69.53 | 11.21

## Velocity
obyekt | plan | fakt | finish | priorFakt | dev1 | dev2 | dev3
Ümumi | 54.86 | 31.52 | 2026-11-30 | 26.05 | -19.47 | -20.71 | -23.34
FYE (851 ev) | 55.64 | 40.9 | 2026-11-30 | 35.24 | -10.65 | -12.4 | -14.74
Paket 1 (150 ev) | 70.76 | 52.92 | 2026-09-30 | 48.13 | -12.25 | -14.67 | -17.84
Paket 2 (200 ev) | 62.04 | 42.49 | 2026-10-31 | 38.28 | -15.03 | -17.2 | -19.55
Paket 3 (205 ev) | 44.69 | 33.07 | 2026-11-15 | 25.81 | -7.76 | -9.25 | -11.89
Paket 4 (296 ev) | 45.56 | 35.18 | 2026-11-30 | 28.76 | -7.78 | -8.77 | -10.38
Sahədaxili komm. | 53.24 | 12.31 | 2026-11-30 | 7.25 | -37.51 | -37.71 | -40.93

## WorkforceDaily
date | sahe | texniki | idari

## WorkforceMachinery
name | count

## Notes
Sahə | Dəyər
packagesTrendNote | Ümumi icra: faktiki (qırmızı) və plan (mavi nöqtəli). Mənbə: həftəlik gecikmə hesabatı (21.05.2026 və 11.06.2026 kəsimləri). Aralıq həftələr üçün yalnız gecikmə faizi mövcuddur.
otherAsOf
otherContractNote
infraAsOf | 11.06.2026
infraOverallPlan | 53.24
infraOverallFakt | 12.31
infraWeeklyNote | Sahədaxili kommunikasiya üzrə ümumi icra 11.06 tarixinə 12.31% təşkil edir və plandan 40.93% geri qalır. Hər mərhələ daxilində yollar, kanalizasiya, su, qaz, elektrik (35/0.4 kV) və rabitə şəbəkələri ayrıca izlənilir; yalnız yollar və kanalizasiya üzrə məhdud irəliləyiş var, qalan şəbəkələr faktiki olaraq başlanmamışdır.
velCutoff | 2026-06-11
velPriorDate | 2026-05-21
velPriorWeeks | 3
velPoint1 | Keçən ay (≈28.05)
velPoint2 | 04.06
velPoint3 | 11.06
workforceAvailable | false
workforcePeriod
workforceEmptyNote | İşçi heyəti və texnika üzrə gündəlik hesabat hələ bu hesabata əlavə edilməyib. Məlumat Excel-ə əlavə edilib göndərildikdə bu bölmə avtomatik olaraq qrafikləri göstərəcək.
workforceAlert