## Meta
Sahə | Dəyər
projectTitle | QƏRVƏND KƏNDİ — TİKİNTİ GEDİŞATI HESABATI
village | Qərvənd kəndi
district | Ağdam rayonu
contractor | İMA Energy MMC
reportDate | 16.06.2026
cutoffDate | 11.06.2026
startDate | 06.10.2025
plannedFinish | 05.11.2026
revisedFinish | 30.11.2026
baselineDays | 395
extraDays | 25
daysRemaining | 172
officialOverall | 31.52
officialPlan | 54.86
primaveraCode | QRVND_Upd
note
sourcePdf

## KPI
id | value | unit | label | sub | accent | deltaSign | pending
umumi | 31.52 | % | ÜMUMİ İCRA (RƏSMİ) | Plan: 54.86% ¦ -23.34% | teal | neg | FALSE
evler | 40.90 | % | FƏRDİ EVLƏR (851) | Plan: 55.64% ¦ -14.74% | teal | neg | FALSE
isciler |  |  | İŞÇİ SAYI (GÜNDƏLİK) | Gündəlik hesabat daxil edilməyib | violet | none | TRUE
texnika |  |  | TEXNİKA VAHİDİ | Gündəlik hesabat daxil edilməyib | orange | none | TRUE
qalan | ~172 | gün | BİTMƏYƏ QALAN | Hədəf: 30.11.2026 | red | none | FALSE

## Overall
name | plan | fakt
Fərdi evlər (851) | 55.64 | 40.9
Paket 1 (150) | 70.76 | 52.92
Paket 2 (200) | 62.04 | 42.49
Paket 3 (205) | 44.96 | 33.07
Paket 4 (296) | 45.56 | 35.18
Sahədaxili komm. | 53.24 | 12.31
Məktəb (840) | 14.75 | 0.8
Bağça (120) | 17.35 | 1.36
Bağça (100) | 10.82 | 0.92
İnzibati bina | 11.85 | 0.55
Tibb məntəqəsi | 10.14 | 0.88
Qəbiristanlıq | 4.48 | 0

## Packages
name | ev | plan | fakt
Paket 1 (150) | 150 | 70.76 | 52.92
Paket 2 (200) | 200 | 62.04 | 42.49
Paket 3 (205) | 205 | 44.96 | 33.07
Paket 4 (296) | 296 | 45.56 | 35.18

## PackagesTrend
date | fakt
21.05.2026 | 26.05
04.06.2026 | 31.08
11.06.2026 | 31.52

## WorkItems
lot_id | lot_name | lot_ev | item | plan | fakt
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Qaba işlər — aşağı səviyyə | 98.1 | 92.2
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Qaba işlər — yuxarı səviyyə | 57 | 53.2
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Dam örtüyü | 20 | 4.7
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Hörgü | 40.6 | 28.4
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Divar bəzəyi | 8.4 | 0
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Tavan bəzəyi | 10.3 | 0
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Döşəmə bəzəyi | 11.2 | 0
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Pəncərə və qapılar | 52.2 | 7.9
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Mebellənmə və tamamlama | 0 | 0
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Elektrik təchizatı | 30.8 | 13.6
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Su və kanalizasiya | 48 | 8
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Ventilyasiya | 24.4 | 0
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Günəş panelləri | 0.4 | 0
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Qaz təchizatı | 0 | 0
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Xarici bəzək (fasad) | 5.6 | 0
cemi | Cəmi (851 ev) | 851 | Təsərrüfat tikililəri | 59 | 0
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Qaba işlər — aşağı səviyyə | 100 | 98.3
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Qaba işlər — yuxarı səviyyə | 91.7 | 86.1
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Dam örtüyü | 33.7 | 26.8
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Hörgü | 76.2 | 45.8
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Divar bəzəyi | 26.6 | 0
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Tavan bəzəyi | 29.3 | 0
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Döşəmə bəzəyi | 36.4 | 0
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Pəncərə və qapılar | 82.6 | 11.7
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Mebellənmə və tamamlama | 0 | 0
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Elektrik təchizatı | 62.6 | 32.6
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Su və kanalizasiya | 89.1 | 21.2
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Ventilyasiya | 42 | 0
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Günəş panelləri | 0 | 0
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Qaz təchizatı | 0 | 0
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Xarici bəzək (fasad) | 9.4 | 0
lot1 | Lot 1 (150 ev) | 150 | Təsərrüfat tikililəri | 59.7 | 0
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Qaba işlər — aşağı səviyyə | 98.9 | 93.8
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Qaba işlər — yuxarı səviyyə | 65 | 68.5
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Dam örtüyü | 40.5 | 0
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Hörgü | 53.1 | 37.1
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Divar bəzəyi | 10.2 | 0
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Tavan bəzəyi | 13.6 | 0
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Döşəmə bəzəyi | 13.5 | 0
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Pəncərə və qapılar | 51.7 | 12.6
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Mebellənmə və tamamlama | 0 | 0
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Elektrik təchizatı | 42.9 | 15.7
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Su və kanalizasiya | 63.7 | 8.9
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Ventilyasiya | 40.9 | 0
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Günəş panelləri | 1.8 | 0
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Qaz təchizatı | 0 | 0
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Xarici bəzək (fasad) | 15.5 | 0
lot2 | Lot 2 (200 ev) | 200 | Təsərrüfat tikililəri | 66.3 | 0
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Qaba işlər — aşağı səviyyə | 100 | 90.9
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Qaba işlər — yuxarı səviyyə | 44.3 | 28.8
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Dam örtüyü | 0 | 0
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Hörgü | 27.5 | 18.7
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Divar bəzəyi | 0 | 0
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Tavan bəzəyi | 0 | 0
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Döşəmə bəzəyi | 0 | 0
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Pəncərə və qapılar | 43.1 | 11.9
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Mebellənmə və tamamlama | 0 | 0
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Elektrik təchizatı | 18.6 | 15.5
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Su və kanalizasiya | 40 | 7.8
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Ventilyasiya | 18.6 | 0
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Günəş panelləri | 0 | 0
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Qaz təchizatı | 0 | 0
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Xarici bəzək (fasad) | 0 | 0
lot3 | Lot 3 (205 ev) | 205 | Təsərrüfat tikililəri | 55.9 | 0
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Qaba işlər — aşağı səviyyə | 95.2 | 88.8
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Qaba işlər — yuxarı səviyyə | 42.8 | 43.2
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Dam örtüyü | 13 | 0
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Hörgü | 23.2 | 20.4
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Divar bəzəyi | 3.8 | 0
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Tavan bəzəyi | 5.6 | 0
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Döşəmə bəzəyi | 4.7 | 0
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Pəncərə və qapılar | 43.3 | 0
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Mebellənmə və tamamlama | 0 | 0
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Elektrik təchizatı | 15 | 1.1
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Su və kanalizasiya | 22 | 0.8
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Ventilyasiya | 8.4 | 0
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Günəş panelləri | 0 | 0
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Qaz təchizatı | 0 | 0
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Xarici bəzək (fasad) | 0.8 | 0
lot4 | Lot 4 (296 ev) | 296 | Təsərrüfat tikililəri | 55.9 | 0

## Other
name | plan | fakt | status
Məktəb (840 yer) | 14.75 | 0.8 | Müqavilə yoxdur
Bağça (120 yer) | 17.35 | 1.36 | Müqavilə yoxdur
Bağça (100 yer) | 10.82 | 0.92 | Müqavilə yoxdur
İnzibati bina | 11.85 | 0.55 | Müqavilə yoxdur
Tibb məntəqəsi | 10.14 | 0.88 | Müqavilə yoxdur
Qəbiristanlıq | 4.48 | 0 | Müqavilə yoxdur

## Infrastructure
name | plan | fakt
Yollar və səkilər | 76 | 19.18
Xarici su kanalizasiyası | 60.86 | 17.68
Xarici su şəbəkəsi | 33.4 | 0
Qaz təchizatı | 2.19 | 0
PTM və KTM | 1.51 | 0
35 kV kabel xətti | 0 | 0
0.4 kV kabel xətti | 0 | 0
Rabitə şəbəkəsi | 0 | 0

## Velocity
obyekt | plan | fakt | finish | priorFakt | dev1 | dev2 | dev3
Ümumi | 54.86 | 31.52 | 2026-11-30 | 26.05 | -19.47 | -20.71 | -23.34
FYE (851 ev) | 55.64 | 40.9 | 2026-11-30 | 35.24 | -10.65 | -12.4 | -14.74
Paket 1 (150 ev) | 70.76 | 52.92 | 2026-09-30 | 48.13 | -12.25 | -14.67 | -17.84
Paket 2 (200 ev) | 62.04 | 42.49 | 2026-10-31 | 38.28 | -15.03 | -17.2 | -19.55
Paket 3 (205 ev) | 44.96 | 33.07 | 2026-11-15 | 25.81 | -7.76 | -9.25 | -11.89
Paket 4 (296 ev) | 45.56 | 35.18 | 2026-11-30 | 28.76 | -7.78 | -8.77 | -10.38
Sahədaxili komm. | 53.24 | 12.31 | 2026-11-30 | 7.25 | -37.51 | -37.71 | -40.93

## WorkforceDaily
date | sahe | texniki | idari

## WorkforceMachinery
name | count

## Notes
Sahə | Dəyər
packagesTrendNote | Ümumi icra (fakt %). 04.06 dəyəri kənarlaşma və plan interpolyasiyasından çıxarılmışdır.
otherAsOf | 23.04.2026
otherContractNote | Bu obyektlər üzrə tikinti müqaviləsi hələ bağlanmamışdır. Göstərilən rəqəmlər ən son mövcud qiymətləndirməyə əsaslanır və icra faktiki olaraq başlanğıc səviyyəsindədir.
infraAsOf | 11.06.2026
infraOverallPlan | 53.24
infraOverallFakt | 12.31
infraWeeklyNote | Sahədaxili kommunikasiya üzrə ümumi icra 11.06 tarixinə 12.31% təşkil edir və plandan 40.93% geri qalır. Son üç həftədə yalnız yollar və kanalizasiya xətti üzrə məhdud irəliləyiş qeydə alınmışdır. Su şəbəkəsi, qaz, elektrik və rabitə şəbəkələri faktiki olaraq başlanılmamış vəziyyətdə qalır.
velCutoff | 2026-06-11
velPriorDate | 2026-05-21
velPriorWeeks | 3
velPoint1 | Keçən ay (≈28.05)
velPoint2 | 04.06
velPoint3 | 11.06
workforceAvailable | false
workforcePeriod
workforceEmptyNote | İşçi heyəti və texnika üzrə gündəlik hesabat hələ bu hesabata əlavə edilməmişdir. Məlumat hazır olduqda bu bölmə avtomatik olaraq qrafikləri göstərəcək. Doldurmaq üçün data/08_workforce_machinery.js faylında available dəyərini true edin, daily massivinə hər gün üçün {date, sahe, texniki, idari} yazın, machinery massivinə isə {name, count} dəyərlərini əlavə edin.
workforceAlert